## Planilha1
Product Backlog
Product Backlog - Item | Prioridade | Tempo Estimado (horas) | Sprint
Cadastro de funcionários | Alta | 08 - 16 | 03
Cadastro de clientes | Muito Alta | 08 - 16 | 03
Controle de acesso | Muito Alta | 16 | 03
Cadastro de produtos | Alta | 08 - 16 | 04
Realização de vendas | Muito Alta | 16 - 24 | 04
Pagamento via cartão de crédito | Alta | 24 - 48 | 04-05
Registro de entrada e saída de produtos | Alta | 24 | 05
Registro de despesas | Média | 08 - 16 | 05
Solicitação de reabastecimento de estoque | Média | 24 | 06
Extração de relatórios | Baixa | 48 | 06-07
Visualização de produtos | Baixa | 04 | 07
Cadastro de fornecedores | Baixa | 08 - 16 | 08
Consulta de fornecedores cadastrados | Baixa | 04 | 08
Visualização de lançamentos | Média | 04 | 09
Aplicação de descontos | Muito Baixa | 06 | 09