## Planilha1
Product Backlog
Product Backlog - Item | Prioridade | Peso (1 a 10) | Tempo Estimado (horas) | Sprint
Modelagem do banco de dados | Muito Alta | 6 | 16 | 02
Cadastro de funcionários | Alta | 7 | 08 - 16 | 03
Cadastro de clientes | Muito Alta | 7 | 08 - 16 | 03
Controle de acesso | Muito Alta | 8 | 16 | 03
Cadastro de produtos | Alta | 6 | 08 - 16 | 04
Realização de vendas | Muito Alta | 9 | 16 - 24 | 04
Pagamento via cartão de crédito | Alta | 2 | 24 - 48 | 04-05
Registro de entrada e saída de produtos | Alta | 5 | 24 | 05
Registro de despesas | Média | 8 | 08 - 16 | 05
Solicitação de reabastecimento de estoque | Média | 8 | 24 | 06
Extração de relatórios | Baixa | 10 | 48 | 06-07
Visualização de produtos | Baixa | 4 | 04 | 07
Cadastro de fornecedores | Baixa | 7 | 08 - 16 | 08
Consulta de fornecedores cadastrados | Baixa | 4 | 04 | 08
Registro de lançamentos | Média | 4 | 04 | 09
Aplicação de descontos | Muito Baixa | 7 | 06 | 09
Registro de lançamentos |  | 7 | 08 - 16 | 10
Nota Fiscal | Muito Baixa | 9 | 06 | 10