## Product Backlog
Item | Status | Prioridade | Peso (1 a 10) | Tempo Estimado (horas) | Sprint
Grupos e temas | Finalizado | Muito Alta | 1 | 1 | 2 | Finalizado
Documentação do projeto APSI | Finalizado | Muito Alta | 4 | 7 | 2 | Em Aberto
Atualização do termo de Abertura do Projeto | Finalizado | Muito Alta | 4 | 5 | 2
Modelagem do banco de dados | Finalizado | Muito Alta | 3 | 7 | 2
Análise dos Stakeholders | Finalizado | Baixa | 5 | 6 | 3
Definição de papéis do time Scrum | Finalizado | Alta | 4 | 2 | 3
Protótipo v1 | Finalizado | Alta | 8 | 12 | 3
Diagrama de afinidades | Finalizado | Média | 4 | 4 | 4
Proposta de melhorias | Finalizado | Média | 7 | 4 | 4
Protótipo v2 | Finalizado | Alta | 8 | 12 | 4
Projeto fisico do banco de dados | Finalizado | Alta | 5 | 6 | 5
Documentação atualizada | Finalizado | Média | 8 | 2 | 5
Avaliação 360 graus - v1 | Finalizado | Média | 2 | 2 | 5
Conexão Protótipo x Banco de Dados | Finalizado | Muito Alta | 4 | 4 | 5
Sistema de Login | Finalizado | Muito Alta | 8 | 6 | 5
Construção das telas de exibição | Finalizado | Muito Alta | 7 | 18 | 6
Protótipo v3 | Finalizado | Muito Alta | 8 | 0 | 6
Gráficos Burn Up and Down - v1 | Finalizado | Média | 6 | 2 | 6
Banco de dados parcialmente populado | Finalizado | Alta | 4 | 4 | 7
Controle de perfil | Finalizado | Média | 3 | 2 | 7
Caso de teste | Finalizado | Alta | 7 | 6 | 7
Telas de Cadastro - v1 | Em Aberto | Muito Alta | 10 | 8 | 7
Telas de Cadastro - v2 | Em Aberto | Muito Alta | 10 | 20 | 8
Protótipo v4 | Finalizado | Muito Alta | 10 | 0 | 9
Telas de realização de vendas | Em Aberto | Alta | 8 | 12 | 9
Controle de nota físcal | Em Aberto | Baixa | 8 | 6 | 9
Avaliação de Qualidade | Finalizado | Baixa | 6 | 2 | 9
Relatório de Providências | Em Aberto | Média | 8 | 2 | 10
Protótipo v5 | Em Aberto | Muito Alta | 8 | 0 | 11
Documentação atualizada | Em Aberto | Média | 8 | 2 | 11
Manual do Usuário | Em Aberto | Alta | 9 | 8 | 11
Telas de registros financeiros | Em Aberto | Muito Alta | 6 | 10 | 11
Avaliação 360 graus - v2 | Em Aberto | Média | 2 | 2 | 12
Sistema de aplicação de descontos | Em Aberto | Baixa | 9 | 10 | 12
Extração de relatórios | Em Aberto | Média | 6 | 8 | 12
Gráficos Burn Up and Down - v2 | Em Aberto | Média | 6 | 2 | 13
Avaliação individual estilo ENADE | Em Aberto | Baixa | 4 | 2 | 13
Sistema para controle de estoque | Em Aberto | Alta | 9 | 16 | 13
Protótipo v6 | Em Aberto | Muito Alta | 8 | 0 | 14
Documentação Final | Em Aberto | Muito Alta | 10 | 20 | 14
Apresentação Final | Em Aberto | Muito Alta | 10 | 20 | 15

## Burn Down
SPRINT | PONTOS TOTAIS | CONCLUÍDO REAL | RESTANTE | TRAJETÓRIA ESTIMADA
2 | 265 | 12 | 253 | 253
3 | 253 | 17 | 236 | 236
4 | 236 | 19 | 217 | 217
5 | 217 | 19 | 198 | 190
6 | 190 | 15 | 183 | 169
7 | 169 | 24 | 159 | 145
8 | 145 | 3 | 156 | 135
9 | 135 | 33 | 123 | 103
10 | 103 | 8 | 115 | 95
11 | 95 | 0 | 115 | 64
12 | 64 | 0 | 115 | 47
13 | 47 | 0 | 115 | 28
14 | 28 | 0 | 115 | 10
15 | 10 | 0 | 115 | 0
138

## Burn Up
SPRINT | PONTOS TOTAIS | CONCLUÍDO ESTIMADO | CONCLUÍDO REAL | CONCLUÍDO ACUMULADO | TRAJETÓRIA ESTIMADA
2 | 265 | 12 | 12 | 12 | 12
3 | 265 | 29 | 17 | 29 | 29
4 | 265 | 48 | 19 | 48 | 48
5 | 265 | 75 | 19 | 67 | 75
6 | 265 | 96 | 15 | 82 | 96
7 | 265 | 120 | 24 | 106 | 120
8 | 265 | 130 | 3 | 109 | 130
9 | 265 | 162 | 33 | 142 | 162
10 | 265 | 170 | 8 | 150 | 170
11 | 265 | 201 | 0 | 150 | 201
12 | 265 | 218 | 0 | 150 | 218
13 | 265 | 237 | 0 | 150 | 237
14 | 265 | 255 | 0 | 150 | 255
15 | 265 | 265 | 0 | 150 | 265
150