## Planilha1
Product Backlog
Product Backlog - Item | Prioridade | Peso (1 a 10) | Tempo Estimado (horas) | Sprint
Modelagem do banco de dados | Muito Alta | 6 | 16 | 02
Cadastro de funcionários | Alta | 7 | 08 - 16 | 03
Cadastro de clientes | Muito Alta | 7 | 08 - 16 | 03
Controle de acesso | Muito Alta | 8 | 16 | 03
Cadastro de produtos | Alta |  | 08 - 16 | 04
Realização de vendas | Muito Alta |  | 16 - 24 | 04
Pagamento via cartão de crédito | Alta |  | 24 - 48 | 04-05
Registro de entrada e saída de produtos | Alta |  | 24 | 05
Registro de despesas | Média |  | 08 - 16 | 05
Solicitação de reabastecimento de estoque | Média |  | 24 | 06
Extração de relatórios | Baixa |  | 48 | 06-07
Visualização de produtos | Baixa |  | 04 | 07
Cadastro de fornecedores | Baixa |  | 08 - 16 | 08
Consulta de fornecedores cadastrados | Baixa |  | 04 | 08
Visualização de lançamentos | Média |  | 04 | 09
Aplicação de descontos | Muito Baixa |  | 06 | 09