## Product Backlog
Item | Status | Prioridade | Peso (1 a 10) | Tempo Estimado (horas) | Sprint
Grupos e temas | Finalizado | Muito Alta | 1 | 1 | 2
Documentação do projeto APSI | Finalizado | Muito Alta | 4 | 7 | 2
Atualização do termo de Abertura do Projeto | Finalizado | Muito Alta | 4 | 5 | 2
Modelagem do banco de dados | Finalizado | Muito Alta | 3 | 7 | 2
Análise dos Stakeholders | Finalizado | Baixa | 5 | 6 | 3
Definição de papéis do time Scrum | Finalizado | Alta | 4 | 2 | 3
Protótipo v1 | Finalizado | Alta | 8 | 12 | 3
Diagrama de afinidades | Finalizado | Média | 4 | 4 | 4
Proposta de melhorias | Finalizado | Média | 7 | 4 | 4
Protótipo v2 | Finalizado | Alta | 8 | 12 | 4
Projeto fisico do banco de dados | Finalizado | Alta | 5 | 6 | 5
Documentação atualizada | Finalizado | Média | 8 | 2 | 5
Avaliação 360 graus - v1 | Finalizado | Média | 2 | 2 | 5
Conexão Protótipo x Banco de Dados | Finalizado | Muito Alta | 4 | 4 | 5
Sistema de Login | Finalizado | Muito Alta | 8 | 6 | 5
Construção das telas de exibição | Finalizado | Muito Alta | 7 | 18 | 6
Protótipo v3 | Finalizado | Muito Alta | 8 | 0 | 6
Gráficos Burn Up and Down - v1 | Em Aberto | Média | 6 | 2 | 6
Banco de dados parcialmente populado | Em Aberto | Alta | 4 | 4 | 7
Controle de perfil | Finalizado | Média | 3 | 2 | 7
Caso de teste | Em Aberto | Alta | 7 | 6 | 7
Telas de Cadastro - v1 | Em Aberto | Muito Alta | 10 | 8 | 7
Telas de Cadastro - v2 | Em Aberto | Muito Alta | 10 | 20 | 8
Protótipo v4 | Em Aberto | Muito Alta | 10 | 0 | 9
Telas de realização de vendas | Em Aberto | Alta | 8 | 12 | 9
Controle de nota físcal | Em Aberto | Baixa | 8 | 6 | 9
Avaliação de Qualidade | Em Aberto | Baixa | 6 | 2 | 9
Relatório de Providências | Em Aberto | Média | 8 | 2 | 10
Protótipo v5 | Em Aberto | Muito Alta | 8 | 0 | 11
Documentação atualizada | Em Aberto | Média | 8 | 2 | 11
Manual do Usuário | Em Aberto | Alta | 9 | 8 | 11
Telas de registros financeiros | Em Aberto | Muito Alta | 6 | 10 | 11
Avaliação 360 graus - v2 | Em Aberto | Média | 2 | 2 | 12
Sistema de aplicação de descontos | Em Aberto | Baixa | 9 | 10 | 12
Extração de relatórios | Em Aberto | Média | 6 | 8 | 12
Gráficos Burn Up and Down - v2 | Em Aberto | Média | 6 | 2 | 13
Avaliação individual estilo ENADE | Em Aberto | Baixa | 4 | 2 | 13
Sistema para controle de estoque | Em Aberto | Alta | 9 | 16 | 13
Protótipo v6 | Em Aberto | Muito Alta | 8 | 0 | 14
Documentação Final | Em Aberto | Muito Alta | 10 | 20 | 14
Apresentação Final | Em Aberto | Muito Alta | 10 | 20 | 15

## Grafico Burn Down
SPRINT | PONTOS TOTAIS | CONCLUÍDO ESTIMADO | CONCLUÍDO REAL | RESTANTE | TRAJETÓRIA ESTIMADA
2 | 24 | 0 | 24 | 208 | 26
3 | 43 | 200 | 0 | 208 | 26
4 | 23 | 200 | 0 | 208 | 26
5 | 30 | 200 | 0 | 208 | 26
6 | 34 | 200 | 0 | 208 | 26
7 | 14 | 220 | 0 | 208 | 26
8 | 11 | 220 | 0 | 208 | 26
9 | 11 | 230 | 0 | 208 | 26
10 | 18 | 230 | 0 | 208 | 0
|  | 1700 | 24