## Planilha1
SPRINT | PONTOS TOTAIS | CONCLUÍDO ESTIMADO | CONCLUÍDO REAL | CONCLUÍDO ACUMULADO | TRAJETÓRIA ESTIMADA
0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1500 | 200 | 200 | 200 | #N/A
2 | 1500 | 200 | 100 | 300 | #N/A
3 | 1500 | 200 | 250 | 550 | #N/A
4 | 1700 | 200 | 200 | 750 | #N/A
5 | 1700 | 220 | 0 | 750 | #N/A
6 | 1700 | 220 |  |  | #N/A
7 | 1700 | 230 |  |  | #N/A
8 | 1700 | 230 |  |  | 1700
|  | 1700 | 750

## AP BurnDown
SPRINT | PONTOS TOTAIS | CONCLUÍDO ESTIMADO | CONCLUÍDO REAL | RESTANTE | TRAJETÓRIA ESTIMADA
2 | 24 | 0 | 24 | 208 | 26
3 | 43 | 200 | 0 | 208 | 26
4 | 23 | 200 | 0 | 208 | 26
5 | 30 | 200 | 0 | 208 | 26
6 | 34 | 200 | 0 | 208 | 26
7 | 14 | 220 | 0 | 208 | 26
8 | 11 | 220 | 0 | 208 | 26
9 | 11 | 230 | 0 | 208 | 26
10 | 18 | 230 | 0 | 208 | 0
|  | 1700 | 24